## 分担
実施目標日 | 実施項目 | 想定時間 | 井上 | 小野 | 押野 | 中山 | 備考／詳細
2/9～25 | オンライン＃２概要、案内作成 | 60 |  | ○ |  |  | 2/13から開始しますよ、今一度編成表見て自身の共有日確認してね。と参加者全員にリマインド
2023-02-10 | 全体フォロー会社メール | 15 |  |  | ○ |  | 2/13から開始しますよ、今一度編成表見て自身の共有日確認してね。と参加者全員にリマインド
2023-02-12 | 全体フォローBAND | 5 |  |  | ○ |  | 明日から開始しますよとBANDで再度リマインド
2023-02-13 | １区フォロー＠BAND | 10 | ○ |  |  |  | BANDで朝イチに本日＊区投稿日です、＊＊さん、＋＋さん・・・よろしくお願いします。と対象者にリマインド
2023-02-14 | １区未投稿者個別連絡フォロー | 10 | ○ |  |  |  | 未投稿の方に会社メールかBAND個別チャットで投稿促し、夕方までに投稿なければ今回仮タイムと連絡
2023-02-15 | ２区フォロー＠BAND | 10 |  | ○ |  |  | BANDで朝イチに本日＊区投稿日です、＊＊さん、＋＋さん・・・よろしくお願いします。と対象者にリマインド
2023-02-16 | ２区未投稿者個別連絡フォロー | 10 |  | ○ |  |  | 未投稿の方に会社メールかBAND個別チャットで投稿促し、夕方までに投稿なければ今回仮タイムと連絡
2023-02-17 | ３区フォロー＠BAND | 10 |  |  | ○ |  | BANDで朝イチに本日＊区投稿日です、＊＊さん、＋＋さん・・・よろしくお願いします。と対象者にリマインド
2023-02-18 | ３区未投稿者個別連絡フォロー | 10 |  |  | ○ |  | 未投稿の方に会社メールかBAND個別チャットで投稿促し、夕方までに投稿なければ今回仮タイムと連絡
2023-02-20 | ４区フォロー＠BAND | 10 |  |  |  | ○ | BANDで朝イチに本日＊区投稿日です、＊＊さん、＋＋さん・・・よろしくお願いします。と対象者にリマインド
2023-02-21 | ４区未投稿者個別連絡フォロー | 10 |  |  |  | ○ | 未投稿の方に会社メールかBAND個別チャットで投稿促し、夕方までに投稿なければ今回仮タイムと連絡
2023-02-22 | ５区フォロー＠BAND | 10 | ○ |  |  |  | BANDで朝イチに本日＊区投稿日です、＊＊さん、＋＋さん・・・よろしくお願いします。と対象者にリマインド
2023-02-23 | ５区未投稿者個別連絡フォロー | 10 | ○ |  |  |  | 未投稿の方に会社メールかBAND個別チャットで投稿促し、夕方までに投稿なければ今回仮タイムと連絡
2023-02-24 | ６区フォロー＠BAND | 10 |  |  | ○ |  | BANDで朝イチに本日＊区投稿日です、＊＊さん、＋＋さん・・・よろしくお願いします。と対象者にリマインド
2023-02-25 | ６区未投稿者個別連絡フォロー | 10 |  |  | ○ |  | 未投稿の方に会社メールかBAND個別チャットで投稿促し、夕方までに投稿なければ今回仮タイムと連絡
2023-02-14 | １区結果更新＆実況記載 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | 投稿された各選手のタイムを反映し、全員出そろったら実況を記載
2023-02-16 | ２区結果更新＆実況記載 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | 投稿された各選手のタイムを反映し、全員出そろったら実況を記載
2023-02-18 | ３区結果更新＆実況記載 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | 投稿された各選手のタイムを反映し、全員出そろったら実況を記載
2023-02-21 | ４区結果更新＆実況記載 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | 投稿された各選手のタイムを反映し、全員出そろったら実況を記載
2023-02-23 | ５区結果更新＆実況記載 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | 投稿された各選手のタイムを反映し、全員出そろったら実況を記載
2023-02-25 | ６区結果更新＆実況記載 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | 投稿された各選手のタイムを反映し、全員出そろったら実況を記載
2023-02-14 | １区結果マージ＆展開@BAND | 40 | ○ |  |  |  | 編集員４名の実況を見比べて、どれか一つ採用するか良い所取りするか等マージして、結果表を作成。BANDにてPDFで展開
2023-02-16 | ２区結果マージ＆展開@BAND | 40 |  | ○ |  |  | 編集員４名の実況を見比べて、どれか一つ採用するか良い所取りするか等マージして、結果表を作成。BANDにてPDFで展開
2023-02-18 | ３区結果マージ＆展開@BAND | 40 |  |  | ○ |  | 編集員４名の実況を見比べて、どれか一つ採用するか良い所取りするか等マージして、結果表を作成。BANDにてPDFで展開
2023-02-21 | ４区結果マージ＆展開@BAND | 40 |  |  |  | ○ | 編集員４名の実況を見比べて、どれか一つ採用するか良い所取りするか等マージして、結果表を作成。BANDにてPDFで展開
2023-02-23 | ５区結果マージ＆展開@BAND | 40 |  |  | ○ |  | 編集員４名の実況を見比べて、どれか一つ採用するか良い所取りするか等マージして、結果表を作成。BANDにてPDFで展開
2023-02-25 | ６区結果マージ＆展開@BAND | 60 | ○ |  |  |  | 編集員４名の実況＋総評を見比べて、どれか一つ採用するか良い所取りするか等マージして、結果表を作成。BANDにてPDFで展開

## 練習用報告例
区間 | チーム | BAND報告
１区 | C & QZ & T2 | C&QZ&T2 1区佐藤です、タイム報告します。（家の周り2.55km 12'25）今度４月にリレーマラソン出る事になった事もあって年末から少し走る頻度ふやしました
１区 | QI | QI永田です まったく走れませんでした、、（2.23km 12'49)
１区 | T12 & T15 | T12&T15西崎です、昨年は減量12kg目標に対し6.5kg減でした、今年も減量メインで頑張っていきます！今年は6kg！（2.40km 12'44)
１区 | 部外 鉄人 | 部外鉄人葛谷です。玉ねぎリレーに向け頑張ろうと思いましたが、年末年始で食べ過ぎて休みすぎていまだにもどってません（2.60km 13'35)
２区 | C & QZ & T2 | C&QZ&T2 寺田です、先々週スポセンではしったのですがタイム納得いかず先週再トライしました。まだまだタイムは・・・ですが、今年もテニスがてら参加させてもらいます（スポセン 10'40）
２区 | QI | QI押野です、編集部入りをきっかけに少しだけ走り始めました（2.33km 10'30)
２区 | K & S & 海外 | K&S&海外山田です、すみません今回は走れませんでした、仮タイムでお願いします
２区 | T11& T16 | T11&T16澤田です、今年初スポセンではしりました、やはり倒れそうでした（スポセン11'50)
２区 | T12 & T15 | T12&T15 坂尻です、久しぶりに走りました。（2.40km 9'35)
２区 | 部外 鉄人 | 部外鉄人伊藤です、すみません走れませんでした。
３区 | C & QZ & T2 | 前山です、新城トレイルに向けすこしずつ減量が進んでいます（2.5km 9'30）
３区 | QI | 浦瀬です、全然走れていませんでしたが何とか完走しました（2.3km 11'50)
３区 | K & S & 海外 | 結城です、すみません走れませんでした。次回こそは頑張ります
３区 | T11& T16 | 浅田です、トライアル結果共有します（2.45km 9'35)
３区 | T12 & T15 | 伊藤です、タイム共有します（2.3km 9'55)
３区 | 部外 鉄人 | 工藤です、最近はめっきり雪山でのトレーニングがメインですが、ついでに周辺走りました。そろそろ豊川ハーフでるのでそろそろ距離のばさないとな～（2.25km 11'22)
４区 | C & QZ & T2 | 田中です、いつもの昼ランです、下半身の不調がまた戻ってきました（2.40km 10'55)
４区 | QI | 大家です、偶数月は走るとかいいながら年始走り初め以来になってしまいました、(2.3km 11'10)
４区 | K & S & 海外 | 小野リアルの部 スポセン１周 10'45
４区 | T11& T16 | 杉岡です、昨年部内大会以来でした、サボりすぎたのでこれからまた頑張ります （2.30km 11'40)
４区 | T12 & T15 | 齋藤リアルの部 スポセン１周 12'44
４区 | 部外 鉄人 | 尾野です、今回はリアルで走れず先日のモリコロの５ｋｍのタイムでお願いします。来週は宮古島と予定が詰まっていますが玉ねぎに向けて頑張りたいと思います。（５ｋｍ 22'45)
５区 | C & QZ & T2 | 寺本です、全社駅伝で今年はリベンジするため頑張ります(2.4km 11'00)
５区 | QI | 武田リアルの部 スポセン１周 9'22
５区 | K & S & 海外 | 宮嶋です、もうさすがに限界です、これ以上はむりでした (2.95km 13'42)
５区 | T11& T16 | 夏目です、相変わらずのペースです、岐阜清流にむけ頑張ります（技術部コース1周 13'55)
５区 | T12 & T15 | 加地です、きつかった（技術部コース1周 13'10)
５区 | 部外 鉄人 | 小山です、最近頑張ってます。段々走れるようになってきました（12.3km 57'32)
６区 | C & QZ & T2 | 安芸リアルの部 スポセン１周 7'31
６区 | QI | 井上リアルの部 スポセン１周 9'15
６区 | K & S & 海外 | 和田リアルの部 スポセン１周 7'38
６区 | T11& T16 | 中山リアルの部 スポセン１周 8'50
６区 | T12 & T15 | 永尾です、年初コロナになってしまったぶん取戻しが遅れてます（2.45km 9'44)
６区 | 部外 鉄人 | 朝隈です、なんとか週１はキープしてます スポセン１周 8'11